Приложение №1

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии Советского района города Ростова-на-Дону

от 13.06.2013г. № 43-10

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 23 августа 2013 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2013 года | п. 1.1. ст.27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Территориальные избирательные комиссии (из состава резерва участковых комиссий) |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 8 августа 2013 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 4 сентября 2013 года | п. 5 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Территориальные избирательные комиссии |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 29 июля 2013 года | п. 7 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 4 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | ч.2 ст.9 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 5 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после опубликования решения о назначении даты выборов | Не позднее 11 июня 2013 года | ч.8 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; командиры воинских частей |
| 6 | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | не позднее 26 августа 2013 года | ч.9 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания РО» | Территориальные избирательные комиссии |
| 8 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2013 года | ч.15 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Территориальные избирательные комиссии |
| 9 | Представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2013 года, а при формировании УИК не позднее дня, предшествующего дню голосования в день формирования комиссии | ч.19 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
| 10 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 28 августа 2013 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч.17 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70; ч.3,ч.8 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательная комиссия Ростовской области, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 12 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 7 сентября 2013 года | ч.16 ст.6 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 13 | Принятие решения о выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | Не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Не ранее 18 июня и не позднее 11 июля 2013 года | ч.6.1 ст.22 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательные объединения |
| 14 | Выдвижение кандидатов | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования. | Не ранее 26 июня 2013 года | ч.7 ст.19 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | ч.2 ст.24 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 16 | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 26 июля 2013 года до 18 часов | ч.4 ст.25 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 17 | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов | Не позднее 4 августа 2013г. | ч.2 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 18 | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований Областного закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 19 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 20 | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам в Избирательную комиссию Ростовской области | В двухдневный срок со дня их регистрации немедленно |  | ч.14 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 21 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.29 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированные кандидаты |
| 22 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | ч.1 ст.31 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 23 | Реализация права кандидата представить в соответствующую комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2013 года, не позднее 6 сентября 2013 года | ч.15 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидат |
| 24 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 2 сентября 2013 года | ч.17 ст.27 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 25 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 3 сентября по 8 сентября 2013 года, включительно | ч.3 ст.34 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| 26 | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, областной список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2013 года | ч.11 ст.36 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Политические партии |
| 27 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до 00.00 часов 7 сентября 2013 года | ч.1 ст.37 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования. | С 10 августа до 00.00 часов 7 сентября 2013 года | ч.2 ст.37 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 29 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Ростовской области комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 11 июля 2013 года | ч.6 ст.38 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 30 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее 3-х дней по завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов | Не позднее 7 августа 2013 года | ч.6 ст.39 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 31 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.8 ст.39 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированный кандидат |
| 32 | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3-х дней по завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов |  | ч.4 ст.40 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Редакции периодических печатных изданий |
| 33 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3-х дней по завершении регистрации кандидатов, областных списков кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 7 августа 2013 года | ч.8 ст.40 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Редакции периодических печатных изданий |
| 34 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.9 ст.40 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированный кандидат |
| 35 | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.10 ст.39 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированный кандидат |
| 36 | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.13 ст.40 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированный кандидат |
| 37 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления |
| 38 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные областные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | ч.5 ст.41 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Собственники, владельцы помещений |
| 39 | Уведомление соответствующей комиссии в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные областные списки кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | ч.4 ст.41 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Собственники, владельцы помещений |
| 40 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный областной список кандидатов помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов или избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные областные списки кандидатов. | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ч.4.1. ст.41 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 41 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Ростовской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 11 июля 2013 года | ч.2 ст.42 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. Предоставление кандидату, выдвинувшемуся по одномандатному избирательному округу, а также уполномоченным представителям избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, перечня мест выделенных для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2013 года | ч.8 ст.42 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 43 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2013 года | ч.3 ст.44 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Ростовской области | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 23 октября 2013 года | ч.3 ст.44 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружные избирательные комиссии |
| 44 | Выдача кандидату постановления для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течении 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов |  | ч.3 ст.46 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 45 | Представление первого финансового отчета в окружную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.9 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 46 | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.9 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Кандидаты |
| 47 | Передача копий финансовых отчетов, указанных в части 9 статьи 48 Федерального закона, в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | ч.10 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 48 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2013 года – немедленно | ч.7 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению окружной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, избирательного объединения |
| 49 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня получения представления комиссии |  | ч.13 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 50 | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | С 7 ноября 2013 года | ч.11 ст.48 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию окружной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 51 | Утверждение текста и числа бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2013 года | ч.4 ст.52 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 52 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2013 года | ч.11 ст.52 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Полиграфические организации по решению Избирательной комиссии Ростовской области, соответствующей окружной избирательной комиссии |
| 53 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, разместивших заказ на их изготовление, уничтожение | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | ч.12 ст.52 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней |
| 54 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 6 сентября 2013 года | ч.15 ст.52 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Территориальная избирательная комиссия |
| 55 | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | За 10 дней до дня голосования | 28 августа 2013 года | ч.9 ст.51 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания РО» | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | ВЫДАЧА ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | За 45-10 дней до дня голосования | С 24 июля по 28 августа 2013 года | ч.1 ст.51 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях | За 9 и менее дней до дня голосования | С 29 августа по 7 сентября 2013 года | ч.9 ст.51 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Участковые избирательные комиссии |
| 57 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2013 года. | ч.2 ст.53 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 58 | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов | 8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов | ч.1 ст.53 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Участковые избирательные комиссии |
| 59 | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 1 дня со дня голосования | Не позднее 9 сентября 2013 года | ч.1 ст.56.1 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания РО» | Территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 3-х дней после дня голосования | Не позднее 11сентября 2013 года | ч.1 ст.57 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 61 | Извещение кандидатов избранных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.61 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| 62 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей не совместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.61 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Ростовской области |
| 63 \ | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течении 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.64 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Окружная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 64 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
| 65 | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 8 марта 2014 года | ч.3 ст.66 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательные комиссии |
| 66 | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.66 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательные комиссии |
| 67 | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.66 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Избирательные комиссии |
| 68 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | До 8 сентября 2014 года | ч.14 ст.39 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Организации телерадиовещания |
| 69 | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, соответственно бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования | До 8 сентября 2016 года | ч.9 ст.38 Областного закона от 11.07.2006 №515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области» | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |