# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Избирательной комиссии

# Ростовской области

# от 09.06.2018 г. № 40-4

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС  
«О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

Порядок подачи заявлений - Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.06.2018 «О Порядке подачи заявления 
о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации».

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ОИК – окружные избирательные комиссии;

ТИК – территориальные избирательные комиссии Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Ростовской области.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие Законодательным Собранием Ростовской области решения о назначении выборов | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | 07 июня 2018 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона п. 20 ч.2 ст. 43 Устава Ростовской области ч.2 ст. 5 Областного закона | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | 09 июня 2018 года | п. 7 ст. 10 Федерального закона | Законодательное Собрание Ростовской области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК |  | 31 мая 2018 года | ч. 8 ст. 16 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | Не позднее 12 июля 2018 года | п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в государственных или муниципальных средствах массовой информации и размещение на официальном сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее 16 июля 2018 года | п. 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | Территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | С 20 июля 2018 года по 09 августа 2018 года | п. 12, п. 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК. Размещение указанного решения на сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через - 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК | Не позднее 24 августа 2018 года | п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | Территориальные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующ. дню голосования | Не позднее 24 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 08 сентября 2018 года | п. 11 ст. 27 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация права назначения члена ИК РО с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации областного списка кандидатов |  | п. 20 ст. 29 Федерального закона | Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |
|  | Реализация права назначения члена ИК РО с правом совещательного голоса | С момента регистрации ОИК кандидата (кандидатов) |  | п. 20 ст. 29 Федерального закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) непосредственно |
|  | Реализация права назначения члена ОИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п. 20 ст. 29 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права назначения членов нижестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса | С момента регистрации областного списка кандидатов, кандидата |  | п. 20 ст. 29 Федерального закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный областной список кандидатов, зарегистрированные кандидаты |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | п. 7 ст. 19 Федерального закона | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года, а в исключительных случаях – по согласованию с ИК РО – не позднее 03 сентября 2018 года | п. 5 ст. 19 Федерального закона, ч. 2. ст. 12 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | ч. 2. ст. 12 Областного закона | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | 09 июня 2018 года | п. 6 ст. 17 Федерального закона | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов; руководители организаций, в которых временно пребывают избиратели; командиры воинских частей |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70 | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата Ростовской области по муниципальным образованиям Ростовской области, главы муниципальных районов, городских округов Ростовской области |
|  | Установление формы титульного и вкладного листа списка избирателей |  |  | ч. 10 ст. 10 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч. 9 ст. 10 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч. 11 ст. 10 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление формы сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |  | Не позднее 24 августа 2018 года | ч. 15 ст. 10 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Представление в ТИК по установленной ИК РО форме сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания (если в них не образуются избирательные участки) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2018 года | ч. 16 ст. 10 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч. 13 ст. 10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (приглашений на выборы) |  | С 29 августа 2018 года | ч. 3 ст. 57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения | В течение 24 часов, а в день голосования в течение - 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  | п. 16 ст. 17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает, сразу после ее образования. При этом предоставляются сведения только о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах. | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | ч. 15 ст. 10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в УИК избирателями, находящимися в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателями из числа военнослужащих, находящимися вне места расположения воинской части, личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 14.00 08 сентября 2018 года | п. 17 ст. 17 Федерального закона | Избиратели |
|  | Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства |  |  | п. 17 ст. 17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проставление в соответствующей строке списка избирателей отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка |  |  | п. 17 ст. 17 Федерального закона | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 08 сентября 2018 года | п. 13 ст. 17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Определение порядка и срока изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения |  |  | ч. 11 ст. 10 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 08 сентября 2017 года | ч. 12 ст. 10 Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Подача избирателями заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в день голосования |
|  | Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК, УИК (не менее четырех часов в день) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | не позднее 10 июля 2018 года | п. 2.2 Порядка подачи заявлений | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в любую ТИК Ростовской области | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) | с 25 июля 2018 года по 05 сентября 2018 года | п. 2.1 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в любую УИК Ростовской области | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) | с 29 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года | п. 2.1 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) | с 25 июля 2018 года по 05 сентября 2018 года | п. 2.1 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) | Не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до дня голосования (среда) | с 25 июля 2018 года и не позднее 24.00 05 сентября 2018 года | п. 2.1 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, участке референдума, образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых | Может быть подано избирателем, который будет находиться в день голосования на этом избирательном участке, только в УИК, сформированную на том же участке, не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования (среда) | с 29 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года | п. 2.1 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Обращение о предоставлении возможности подать заявление вне ППЗ в ТИК либо УИК устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) избирателя, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать указанное заявление | в любую ТИК - не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования; в любую УИК - не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования | с 25 июля 2018 года по 05 сентября 2018 года с 29 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года | п. 2.5 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Оформление избирателем, не имеющим возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка подачи заявлений, в УИК избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей, заявления при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном участке | Не ранее чем за два дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота) | С 06 сентября 2018 года по 14.00 08 сентября 2018 года | п. 2.14 Порядка подачи заявлений | Избиратель |
|  | Посещение избирателя с целью предоставления ему возможности самостоятельно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, в случае если избиратель не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в установленные сроки | Не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 05 сентября 2018 года | п. 2.5 Порядка подачи заявлений | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача в вышестоящую ТИК заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на бумажном носителе, поданных в УИК (передача заявлений на бумажном носителе, поданных в УИК, сформированные на избирательных участках, участках референдума, находящихся на значительном удалении от помещения ТИК, может осуществляться с иной периодичностью) | Ежедневно, но не позднее 18.00 по местному времени за два дня до дня голосования (четверг) | Ежедневно, но не позднее 18.00 06 сентября 2018 года | п. 2.13 Порядка подачи заявлений | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача информации, содержащейся в заявлениях, поданных через МФЦ, в базу обработки заявлений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При отсутствии технической возможности использования СМЭВ заявления передаются в ТИК на бумажном носителе | В течение суток с момента подачи, а при отсутствии технической возможности использования СМЭВ ежедневно | Не позднее 06 сентября 2018 года, а при передаче на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности использования СМЭВ – не позднее 10.00 06 сентября 2018 года | п. 2.13. Порядка подачи заявлений | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Ввод в базу обработки, в том числе автоматизированным способом, заявлений на комплексах средств автоматизации соответствующих ТИК ГАС «Выборы» информации, содержащейся в заявлениях на бумажном носителе, поданных в УИК, ТИК и МФЦ | По мере поступления, но не позднее 18.00 по местному времени за два дня до дня голосования (четверг) | Не поздне 18.00 06 сентября 2018 года | п. 2.13. Порядка подачи заявлений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача, с использованием СМЭВ, в базу обработки заявлений информации, содержащаяся в заявлениях, поданных в электронном виде через ЕПГУ |  |  | п. 2.13. Порядка подачи заявлений |  |
|  | Формирование на КСА ТИК на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей УИК реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства | Не позднее чем в 10.00 по местному времени за один день до дня голосования (пятница) | Не позднее 10.00 07 сентября 2018 года | п. 3.1 Порядка подачи заявлений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, сброшюрованного в отдельную книгу (книги), заверенного подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК в соответствующую УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | п. 3.1 Порядка подачи заявлений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование на КСА ТИК на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее чем в 10.00 по местному времени за один день до дня голосования (пятница) | Не позднее 10.00 07 сентября 2018 года | п. 3.2 Порядка подачи заявлений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в соответствующую УИК сформированных дополнительных вкладных листов списка избирателей, участников референдума, а также Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, сброшюрованных в соответствующие отдельные книги, заверенные подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | п. 3.2 Порядка подачи заявлений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании заявлений, поданных в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка подачи заявлений (за исключением заявлений, не учтенных в соответствии с пунктом 2.7 Порядка), и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за один день до дня голосования (пятница) | Не позднее 07 сентября 2018 года | п. 5.1 Порядка подачи заявлений | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления в соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявлений | Не позднее чем в день голосования | Не позднее 09 сентября 2018 года | п. 5.1 Порядка подачи заявлений | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Ввод в базу обработки заявлений, в том числе автоматизированным способом, на КСА соответствующих ТИК информации, содержащейся в специальных заявлениях, на основании которых избиратели были включены в списки избирателей | Не позднее чем через три дня после дня голосования (четверг) | Не позднее 13 сентября 2018 года | п. 3.8 Порядка подачи заявлений | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о числе избирателей, оформивших специальные заявления в соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявлений и числе избирателей, включенных в список избирателей на основании указанных специальных заявлений, в разрезе избирательных участков | Не позднее чем через семь дней после дня голосования | Не позднее 17 сентября 2018 года | п. 5.1 Порядка подачи заявлений | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о числе избирателей, подавших заявления в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка подачи заявлений и принявших участие в выборах | После определения результатов выборов |  | п. 5.1 Порядка подачи заявлений | Избирательная комиссия Ростовской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ИК РО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 12 июня 2018 года | п. 9 ст. 35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Принятие решений о выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 10 июня 2018 года | ч. 5 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Утверждение и размещение на официальном сайте ИК РО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, форм областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 25 июня 2018 года | ч. 9 ст. 21, ч. 9 ст. 23 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Уведомление комиссий о выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования | Не ранее 27 июня 2018 года | ч. 12 ст. 21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ИК РО списка кандидатов по одномандатным избирательным округам для заверения | Не ранее чем за 73 дня до дня голосования | Не ранее 27 июня 2018 года | ч. 6 ст. 23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему эти документы, с указанием даты и времени начала и окончания их приема | Незамедлительно после приема документов |  | ч. 10 ст. 23 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) областного списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п. 14, 142 ст. 35 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления ИК РО о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (либо об отказе в его заверении). Направление постановления о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  | п. 143 ст. 35 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации областного списка кандидатов количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации областного списка кандидатов | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении областного списка кандидатов |  | ч. 7 ст. 29 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей представляемых для регистрации кандидата | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата |  | ч. 7 ст. 29 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса соответствующей избирательной комиссии |  | п. 6 ст. 33 Федерального закона | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при соответствующей избирательной комиссии |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, областных списков кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | п. 5 ст. 37 Федерального закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Письменное уведомление ИК РО об изменении по решению уполномоченного на то органа избирательного объединения, с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата |  | ч. 8 ст. 23 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам |
|  | Направление информации об изменении одномандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента получения уведомления избирательного объединения об изменении избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут |  | ч. 8 ст. 23 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 27 июля 2018 года до 18 часов | ч. 12, 13 ст. 30 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Последний срок принятия решения о регистрации кандидата, областного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата, областного списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов | Не позднее 05 августа 2018 года | ч. 2 ст. 33 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), областного списка кандидата и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей). Представление отсутствующих копий документов | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного списка кандидатов |  | п. 11 ст. 38 Федерального закона | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов, кандидаты |
|  | Передача в средства массовой информации копий зарегистрированных областных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | В течение двух дней со дня их регистрации |  | ч. 5 ст. 33 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, в объеме, подлежащем размещению в бюллетене: представителям средств массовой информации: в ИК РО | В течение двух дней со дня их регистрации Незамедлительно |  | ч. 5 ст. 33 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ИК РО, ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, в том числе в составе областных списков кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п. 2 ст. 40 Федерального закона | Зарегистрированные кандидаты, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение до 10 доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  | ч. 2 ст. 37 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, областной список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п. 1 ст. 43 Федерального закона ч. 5 ст. 37 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе областного списка кандидатов, права представить в Избирательную комиссию Ростовской области письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 24 августа 2018 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 07 сентября 2018 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона | Кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов |
|  | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении областного списка кандидатов, отозвать этот список кандидатов, представив решение об отзыве списка кандидатов в ИК РО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года | п. 31 ст. 38 Федерального закона | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении областного списка кандидатов |
|  | Реализация избирательным объединением в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения, права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом, права исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им областного списка кандидатов. | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня голосования Кандидат, включенный в областной список кандидатов, может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года Не позднее 24 августа 2018 года | п. 32 ст. 38 Федерального закона | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, областной список кандидатов |
|  | Реализация права кандидата представить в соответствующую окружную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 07 сентября 2018 года | п. 30 ст. 38 Федерального закона | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление ИК РО и ОИК не менее 10 минут эфирного времени для информирования избирателей | Еженедельно |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона | Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Еженедельное безвозмездное предоставление ИК РО и ОИК печатной площади объемом не менее 3000 условных печатных знаков для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов | Не позднее чем в трехдневный срок после предоставления информации |  | ч. 11 ст. 13 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 04 по 09 сентября 2018 года включительно | п. 3 ст. 46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Представление в Управление Федеральной службы в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации субъекта Российской Федерации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 июня 2018 года | п. 10 ст. 47 Федерального закона | Правительство Ростовской области |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 14 июня 2018 года | п. 11 ст. 47 Федерального закона | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в ИК РО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 19 июня 2018 года | п. 8 ст. 47 Федерального закона | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Ростовской области |
| 0 | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2018 года | п. 7 ст. 47 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный областной список кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | п. 10 ст. 48 Федерального закона | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для избирательного объединения | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов) |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в составе областного списка кандидатов | Начинается со дня представления в ИК РО областного списка кандидатов |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона | Кандидат, выдвинутый в составе областного списка кандидатов |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления в ОИК документов для выдвижения кандидата |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ОИК заявления о согласии баллотироваться |  | п. 1 ст. 49 Федерального закона | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования. | С 11 августа 2018 года до ноля часов 08 сентября 2018 года | п. 2 ст. 49 Федерального закона | Граждане, организации телерадиовещания, периодические печатные издания, сетевые издания, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИК РО указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 09 июля 2018 года | п. 6 ст. 50 Федерального закона | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные областные списки кандидатов, подавшими заявку на участие в жеребьевке | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч. 6, 8 ст. 40 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и время выхода в эфир агитационных материалов за плату | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч. 13 ст. 40 Областного закона | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
|  | Реализация права избирательного объединения, зарегистрированного кандидата отказаться после проведения жеребьевки от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир |  | ч. 14 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные областные списки кандидатов, подавшими заявку на участие в жеребьевке | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч. 7 ст. 41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов за плату | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч. 12 ст. 41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до дня публикации |  | ч. 13 ст. 41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в организацию телерадиовещания | До предоставления эфирного времени |  | ч. 16 ст. 40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади |  | ч. 15 ст. 41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный областной список кандидатов |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, с избирателями | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п. 5 ст. 53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ОИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п. 4 ст. 53 Федерального закона ч. 3. ст. 42 Областного закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п. 41 ст. 53 Федерального закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление сведений в ИК РО. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 09 июля 2018 года | п. 11 ст. 54 Федерального закона ч. 2 ст. 43 Областного закона | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ИК РО либо ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы , и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк |  |  | п. 3 ст. 54 Федерального закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий. Доведение перечня указанных мест до сведения кандидатов, избирательных объединений | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года | п. 7 ст. 54 Федерального закона | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
|  | Представление в ИК РО данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | п. 8 ст. 50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 18 июня 2018 года | п. 1 ст. 57 Федерального закона | Министерство финансов Ростовской области |
|  | Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ИК РО и ОИК (ТИК) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 08 июля 2018 года | п. 2 ст. 60 Федерального закона | Государственные и иные органы, организации и учреждений, включая ПАО Сбербанк, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области |
|  | Выдача избирательному объединению, выдвинувшему областной список кандидатов, кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов |  | ч. 4 ст. 52 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата | До представления в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов |  | п. 11 ст. 58 Федерального закона, ч. 1, 2 ст. 58 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Возврат пожертвования, внесенного с нарушением требований Федерального закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | ч. 8 ст. 45 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | ч. 8 ст. 45 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ИК РО и ОИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 и менее дней до дня голосования – один раз в три операционных дня |  | п. 4.1 Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, утвержденной постановлением ИК РО от 10.05.2018 №36-3 | ПАО Сбербанк |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам, избирательным объединениям информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением пункта 6 статьи 58 Федерального закона | Незамедлительно |  | ч. 5 ст. 53 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление первого финансового отчета в ИК РО | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации областного списка кандидатов |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов |
|  | Представление итогового финансового отчета в ИК РО и прилагаемых к нему документов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие областные списки кандидатов |
|  | Представление первого финансового отчета в ОИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ОИК и прилагаемых к нему документов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 4 ст. 53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети интернет | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п. 91 ст. 59 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии), по соответствующему избирательному фонду – также по требованиям кандидата, избирательного объединения | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 05 сентября 2018 года – немедленно | п. 7 ст. 59 Федерального закона | ПАО Сбербанк |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п. 13 ст. 59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление по письменному указанию ИК РО или ОИК в доход областного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованные денежные средства | По истечении 60 дней со дня голосования | с 08 ноября 2018 года | п. 11 ст. 59 Федерального закона | ПАО Сбербанк |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | ч. 7 ст. 44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | в окружные избирательные комиссии | Не позднее чем через 25 дней со дня голосования | Не позднее 04 октября 2018 года | ч. 7 ст. 44 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Ростовской области | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 24 октября 2018 года | ч. 7 ст. 44 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | в Законодательное Собрание Ростовской области | Не позднее чем через 90 дней со дня голосования | Не позднее 08 декабря 2018 года | ч. 7 ст. 44 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней от подделки и порядка их изготовления и использования, их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 10 июля 2018 года | ч. 6 ст. 56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2018 года | ч. 10 ст. 56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене размещаются соответствующие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, в одноцветном исполнении | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч. 15 ст. 56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, изготавливаемых по единому избирательному округу, а также формы бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч. 10 ст. 56 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней, изготавливаемых по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч. 10 ст. 56 Областного закона | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об использовании КОИБ, КЭГ при голосовании на выборах. Определение перечня избирательных участков на которых при голосовании будут использоваться КОИБ, КЭГ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений об избирательных участках оснащаемых КОИБ, КЭГ, средствами электронной почты ПИ «Дело» ГАС «Выборы». Ввод в базу данных ГАС «Выборы» информации об избирательных участках оснащаемых КОИБ, КЭГ. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2017 года | ч. 4 ст. 56 Областного закона | Полиграфические организации по решению Избирательной комиссии Ростовской области |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | п. 11 ст. 63 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный решением ИК РО |  | п. 12 ст. 63 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В срок, установленный решением ИК РО |  | п. 12 ст. 63 Федерального закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2018 года | п. 13 ст. 63 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК |  | Не позднее 08 сентября 2018 года | п. 8 ст. 66 Федерального закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 30 августа 2018 года до 14 часов 09 сентября 2018 года | п. 5 ст. 66 Федерального закона | Избиратели |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч. 3 ст. 57 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 05 сентября 2018 года | п. 71 ст. 30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей, в связи с подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального заявления. Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | Перед открытием избирательного участка |  | п. 5.3 Порядка подачи заявлений | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов | 09 сентября 2018 года с 08.00 до 20.00 | ч. 2 ст. 57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в УИК жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч. 26 ст. 61 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов № 1 и № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона | Немедленно после подписания протоколов |  | ч. 29 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч. 30 ст. 61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному и по единому избирательному округу на соответствующей территории | Не позднее чем на следующий день со дня голосования | Не позднее 10 сентября 2018 года | ч. 2 ст. 62 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2018 года | ч. 3 ст. 62 Областного закона | Окружные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2018 года | ч. 3 ст. 62 Областного закона | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее чем через 6 дней после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2018 года | ч. 4 ст. 62 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов. |  | ч. 2 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение кандидатов, избранных депутатами Законодательного Собрания Ростовской области, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | п. 6 ст. 70 Федерального закона ч. 1 ст. 65 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в ИК РО, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании депутатом |  | п. 6 ст. 70 Федерального закона ч. 1 ст. 65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания Ростовской области |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избранного депутатом в составе областного списка кандидатов, отказаться от получения депутатского мандата, представив в ИК РО соответствующее письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом |  | ч. 5 ст. 65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом в составе областного списка кандидатов |
|  | Установление общих результатов выборов | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2018 года | ч. 3 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Публикация постановления об общих результатах выборов в средствах массовой информации | В течение 5 дней со дня его принятия | Не позднее 20 сентября 2018 года | ч. 3 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании депутатом Законодательного Собрания Ростовской области. | После официального опубликования постановления ИКРО о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст. 65 Областного закона |  | ч. 9 ст. 65 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области, Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации отчета о результатах использования КОИБ, КЭГ при голосовании на выборах | Не позднее пяти дней после определения результатов выборов |  | п. 2 Постановления ЦИК России от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | В течение 3 недель со дня голосования | Не позднее 29 сентября 2018 года | ч. 4 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 08 ноября 2018 года | ч. 5, 6 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов |  | ч. 8 ст. 69 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 09 марта 2019 года | ч. 3 ст. 71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч. 3 ст. 71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  | ч. 19 ст. 40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет после дня голосования | До 09 сентября 2021 года | п. 9 ст. 50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |